## ผด.01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 6 | 10 | 2544828 | 11.3561 | กองช่าง
1.2 แผนงานการเกษตร | 1 | 1.6667 | 220000 | 0.98173 | กองช่าง
รวม | 7 | 11.6667 | 2764828 | 12.3378
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 1.6667 | 50000 | 0.22312 | กองสวัสดิการฯ
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 1 | 1.6667 | 200000 | 0.89248 | สำนักงานปลัด
2.3 แผนงานการเกษตร | 1 | 1.6667 | 50000 | 0.22312 | กองการศึกษาฯ
รวม | 3 | 5 | 300000 | 1.3387
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 1 | 1.6667 | 100000 | 0.44624 | กองสาธารณสุขฯ
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 4 | 6.6667 | 340000 | 1.5172 | กองสวัสดิการฯ
3.3 แผนงานงบกลาง | 3 | 5 | 11107200 | 49.565 | กองสวัสดิการฯ/กองคลัง
รวม | 8 | 13.3333 | 11547200 | 51.5285
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 3
ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานสาธารณสุข | 6 | 10 | 2025000 | 9.0364 | กองสาธารณสุขฯ
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน | 4 | 6.6667 | 2340000 | 10.4421 | กองสาธารณสุขฯ
4.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ | 2 | 3.3333 | 370000 | 1.6511 | กองการศึกษาฯ
รวม | 12 | 20 | 4735000 | 21.1296
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 5 | 8.3333 | 529000 | 2.3606 | สำนักงานปลัด/กองคลัง
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน | 5 | 8.3333 | 652316 | 2.9109 | กองช่าง
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 2 | 3.3333 | 60000 | 0.26775 | สำนักงานปลัด
5.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 1 | 1.6667 | 300000 | 1.3387 | สำนักงานปลัด
รวม | 13 | 21.6667 | 1541316 | 6.878
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
6.1 แผนงานการศึกษา | 7 | 11.6667 | 906000 | 4.043 | กองการศึกษาฯ
6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ | 10 | 16.6667 | 615000 | 2.7444 | กองการศึกษาฯ/ สำนักงานปลัด
รวม | 17 | 28.3333 | 1521000 | 6.7873
รวมทั้งสิ้น | 60 | 100 | 22409344 | 100
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 4
บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
แผนงาน | จำนวนครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ ครุภัณฑ์ทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป | 3 | 21.4286 | 74000 | 12.2924
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 2 | 14.2857 | 130000 | 21.5947
3. แผนงานการศึกษา | 2 | 14.2857 | 237600 | 39.4684
4. แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 1 | 7.1429 | 28800 | 4.7841
5. แผนงานเคหะและชุมชน | 6 | 42.8571 | 131600 | 21.8605
รวม | 14 | 100 | 602000 | 100
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 5
แบบ ผด.01
แบบ ผด.01/1

## ยุทธที่ 1
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำ
Øแผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการปรับปรุงถนนซอยวัดไม้รวก 1 (บ้านฟ้ามุ่ย) หมู่ที 1 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50-3.00 ม. ระยะทางรวม 212.00 ม. หนา 0.05 ม. | 250000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง | [12 empty] | 6
2 | โครงการปรับปรุงถนนซอยบ้านหม้อ 7/1 หมู่ที่ 2 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.40-6.00 ม. ระยะทางรวม 145.00 ม. หนา 0.10 ม. | 350000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง
3 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อทำการขยายเขตไฟฟ้า ซอยบ้านหม้อ 8/1 หมู่ที่ 2 | ขยายเขตไฟฟ้า ซอยบ้านหม้อ 8/1 หมู่ที่ 2 | 44196 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 6
ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการปรับปรุงถนนซอยกุฎชี หมู่ที่ 3 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทางรวม 220.00 ม. หนา 0.15 ม. | 468000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง
5 | โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่บ้านบันไดอิฐวิลเลจ หมู่ที่ 5 | ท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 ม. พร้อมบ่อพักขนาด 0.60 ม. ระยะทางรวม 315.00 ม. | 934632 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง
6 | งานติดตั้งโคมไฟ LED หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 | ติดตั้งโคมไฟ LED จำนวน 30 จุด | 498000 | หมู่ที่ 3-6 | กองช่าง
2544828
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 7
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำ
Øแผนงานเการเกษตร
ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการขุดลอกคลองและทางระบายน้ำในเขตพื้นที่ตำบลบ้านหม้อ | ขุดลอกคลองและทางระบายน้ำภายในเขตพื้นที่ตำบลบ้านหม้อ | 220000 | ตำบลบ้านหม้อ | กองช่าง | [12 empty] | 1
220000
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 8
แบบ ผด.02

## ยุทธที่ 2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
Øแผนงานเสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน | เพื่อส่งเสริมความรู้ให้ประชาชนพึ่งตนเอง สร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน | 50000 | อบต. บ้านหม้อ | งานสวัสดิการสังคม | [12 empty] | 1
50000
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 9
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
Øแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน | เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน | 200000 | อบต. บ้านหม้อ | สำนักปลัด | [12 empty] | 1
200000
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 10
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร และให้เติบโตจากฐานการเกษตรแบบครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
Øแผนงานการเกษตร
ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการเกษตรปลอดภัย ห่างไกลโรค | เพื่อให้เกษตรกรปลูกพืชไร้สารเคมี และนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดี ห่างไกลจากโรคภัยต่าง ๆ | 50000 | อบต. บ้านหม้อ | กองการศึกษาฯ | [12 empty] | 1
50000
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 11

## ยุทธที่ 3
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
Øแผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | อุดหนุนเขตุห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้าย นรสิงห์ โครงการการจัดการสัตว์ป่าคุ้มครอง (ลิงแสม) นอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ภายใต้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ | เพื่อดำเนินการทำหมันลิง ในพื้นที่ | 100000 | หมู่ที่ 5 | เขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห์ | [12 empty] | 1
100000
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 12
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
Ø แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการครอบครัวผาสุก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ | 80000 | ตำบลบ้านหม้อ | กองสวัสดิการฯ | [12 empty] | 4
2 | โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ | 150000 | ตำบลบ้านหม้อ | กองสวัสดิการฯ
3 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ | 20000 | ตำบลบ้านหม้อ | งานป้องกันฯ | [12 empty] | 340000
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 13
ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ | 90000 | ตำบลบ้านหม้อ | กองสวัสดิการฯ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 14
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
Ø แผนงานงบกลาง
ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับ สนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุตามระเบียบและหนังสือสั่งการ | 9357600 | อบต.บ้านหม้อ | กองสวัสดิการสังคม, กองคลัง | [12 empty] | 3
2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับ สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ | 1689600 | อบต.บ้านหม้อ | กองสวัสดิการสังคม, กองคลัง
3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตพื้นที่ตำบลและรายจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | 60000 | อบต.บ้านหม้อ | กองสวัสดิการสังคม, กองคลัง | [12 empty] | 11107200
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 15

## ยุทธที่ 4
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Øแผนงานสาธารณสุข
ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการดูแลสุขภาพประชาชนโดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาผู้เชื่ยวชาญทางการแพทย์ เพื่อให้บริการประชาชน | 239000 | ตำบล บ้านหม้อ | กองสาธารณสุขฯ | [12 empty] | 6
2 | โครงการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าบริหาร จัดการโครงการ ค่าจ้างบุคลากร ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ | 576000 | ตำบลบ้านหม้อ | กองสาธารณสุขฯ | [12 empty] | 2025000
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 16
ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการโครงการ ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย แม่บ้าน พนักงานขับรถ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ | 1000000 | ตำบล บ้านหม้อ | กองสาธารณสุขฯ
4 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การบริหารจัดการ ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 70000 | ตำบล บ้านหม้อ | งานสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขฯ
5 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | 120000 | ตำบลบ้านหม้อ | คณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้าน
6 | อุดหนุนเหตุปศุสัตรว์จังหวัดเพชรบุรี โครงการทำหมันสุนัข-แมว ตำบล บ้านหม้อ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | 20000 | ตำบลบ้านหม้อ | ปศุสัตว์ จังหวัดเพชรบุรี
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 17
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากระรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Øแผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดเก็บขยะเพื่อรักษาความสะอาดของชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการโครงการ ค่าจ้างเหมาคนงานจัดเก็บขยะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ | 570000 | ตำบลบ้านหม้อ | งานสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขฯ | [12 empty] | 4
2 | โครงการชุมชนสะอาดสิ่งแวดล้อมสวยงาม | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา คนงานปรับภูมิทัศน์ ลอกท่อระบายน้ำ คนงานกวาดถนน คนงานเก็บกิ่งไม้ ฯลฯ | 1540000 | ตำบลบ้านหม้อ | งานสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขฯ
2 | โครงการคัดแยกขยะเพื่อพัฒนาสังคม | เพื่อจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ | 30000 | ตำบลบ้านหม้อ | งานสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขฯ | [12 empty] | 2340000
3 | โครงการจัดตั้งศูนย์แปรรูปวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศูนย์แปรรูปวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน | 200000 | ตำบลบ้านหม้อ | งานสิ่งแวดล้อม, กองช่าง
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 18
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Øแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน สัมพันธ์ตำบลบ้านหม้อ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการการจัดแข่งขันกีฬาภายในตำบล ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน วัสดุอุปกรณ์กีฬา และรายจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | 250000 | ตำบลบ้านหม้อ | กองการ ศึกษาฯ | [12 empty] | 2
1 | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ศูนย์กีฬาตำบลบ้านหม้อ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา | 120000 | ตำบลบ้านหม้อ | กองการ ศึกษาฯ
370000
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 19

## ยุทธที่ 5
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
Øแผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | 288000 | อบต.บ้านหม้อ | สำนักงานปลัด | [12 empty] | 5
2 | โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อความสำเร็จขององค์กร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และรายจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | 50000 | อบต.บ้านหม้อ | สำนักงานปลัด | [12 empty] | 529000
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 20
ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม โครงการบริหารอำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วมและอำนวยความสะดวกของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอเมืองเพชรบุรี พ.ศ.2563 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการจัดการโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | 11000 | อำเภอเมือง | อบต.ไร่ส้ม
4 | โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบแผนที่ภาษี | 100000 | อบต.บ้านหม้อ | กองคลัง
5 | โครงการสำรวจจัดเก็จข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ อบต.บ้านหม้อ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ฯลฯ | 80000 | อบต.บ้านหม้อ | กองคลัง
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 21
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
Øแผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการ สาธารณะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | 300000 | ตำบลบ้านหม้อ | กองช่าง | [12 empty] | 5
2 | อุดหนุนเทศบาลเมืองเพชรบุรี โครงการศึกษาวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการจัดการโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | 352316 | เมืองเพชรบุรี | เทศบาลเมืองเพชรบุรี
652316
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 22
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
Øแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการปกป้องเทิดทูนสถาบัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 30000 | ตำบลบ้านหม้อ | สำนักงานปลัด
2 | โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การปรองดองสมานฉันท์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | 30000 | ตำบลบ้านหม้อ | สำนักงานปลัด | [12 empty] | 2
60000
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 23
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
Øแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการปรับปรุงและต่อเติมศาลาเหมืองทะโมน | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและต่อเติมศาลาเหมืองทะโมน | 300000 | ตำบลบ้านหม้อ | สำนักงานปลัด | [12 empty] | 1
300000
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 24

## ยุทธที่ 6
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงสันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
Øแผนงานการศึกษา
ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ และรายจ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ | 170000 | อบต.บ้านหม้อ | กองการศึกษาฯ | [12 empty] | 7
2 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ และรายจ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ | 130000 | อบต.บ้านหม้อ | กองการศึกษาฯ
3 | โครงการพัฒนาคุณภาพประชาชนเรียนรู้ตลอดชีวิต | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | 30000 | อบต.บ้านหม้อ | กองการศึกษาฯ | [12 empty] | 906000
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 25
ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการพัฒนาทักษะทางการศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ และรายจ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ | 350000 | อบต.บ้านหม้อ | กองการศึกษาฯ
5 | โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตำบลบ้านหม้อ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | 126000 | อบต.บ้านหม้อ | กองการศึกษาฯ
6 | โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ และรายจ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ | 30000 | อบต.บ้านหม้อ | กองการศึกษาฯ
7 | โครงการเสริมสร้างพลังเยาวชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | 70000 | อบต.บ้านหม้อ | กองการศึกษาฯ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 26
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงสันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
Øแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ | 50000 | อบต.บ้านหม้อ | สำนักงานปลัด | [12 empty] | 10
2 | โครงการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ | 50000 | อบต.บ้านหม้อ | สำนักงานปลัด
3 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเพชรบุรี โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชรบุรี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการจัดการโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | 15000 | อำเภอเมืองเพชรบุรี | อำเภอเมืองเพชรบุรี | [12 empty] | 615000
4 | โครงการฟื้นฟู อนุรักษ์ ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ | 100000 | อบต.บ้านหม้อ | กองการศึกษาฯ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 27
ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ | 20000 | อบต.บ้านหม้อ | กองการศึกษาฯ
6 | โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ | 20000 | อบต.บ้านหม้อ | กองการศึกษาฯ
7 | โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ | 70000 | อบต.บ้านหม้อ | กองการศึกษาฯ
8 | โครงการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีวันลอยกระทง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ | 40000 | อบต.บ้านหม้อ | กองการศึกษาฯ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 28
ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
9 | โครงการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | 150000 | อบต.บ้านหม้อ | กองการศึกษาฯ | [12 empty] | 615000
10 | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านหม้อ โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการจัดการโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | 100000 | ตำบลบ้านหม้อ | สภาวัฒนธรรม ต.บ้านหม้อ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 29

## ครุภัณฑ์
บัญชีครุภัณฑ์
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
Øแผนงานการบริหารงานทั่วไป
ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง | เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง | 17000 | อบต.บ้านหม้อ | งานการเจ้าหน้าที่, สำนักงานปลัด | [12 empty] | 3
2 | ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน - เก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว | เพื่อจัดหา เก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัวอง | 6000 | อบต.บ้านหม้อ | กองคลัง
3 | ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 ชุด | เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 ชุด | 51000 | อบต.บ้านหม้อ | กองคลัง | [12 empty] | 74000
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 30
Øแผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - ไฟไซเรน (LED) สำหรับติดรถบรรทุกน้ำ จำนวน 2 ชุด | เพื่อจัดหาไฟไซเรน (LED) สำหรับติดรถบรรทุกน้ำ จำนวน 2 ชุด | 40000 | อบต.บ้านหม้อ | งานป้องกันฯ/สำนักงานปลัด | [12 empty] | 2
2 | ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - ไฟกระพริบ จำนวน 4 ชุด | เพื่อจัดหาไฟกระพริบ จำนวน 4 ชุด พร้อมติดตัง้ | 90000 | อบต.บ้านหม้อ | งานป้องกันฯ/สำนักงานปลัด
130000
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 31
Øแผนงานการศึกษา
ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 32,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง | เพื่อจัดหาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 32,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง | 84600 | อบต.บ้านหม้อ | กองการศึกษาฯ | [12 empty] | 2
2 | ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา - โต๊ะเก้าอี้ จำนวน 18 ชุด | เพื่อจัดโต๊ะเก้าอี้ จำนวน 18 ชุด | 153000 | อบต.บ้านหม้อ | กองการศึกษาฯ | [12 empty] | 237600
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 32
Øแผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง | เพื่อจัดหาเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง | 28800 | อบต.บ้านหม้อ | กองสวัสดิการสังคม | [12 empty] | 1
28800
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 33
Øแผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ประเภทครุภัณฑ์อื่น - ที่ตั้งถังขยะแบบประตูเปิดปิด | เพื่อจัดหาที่ตั้งถังขยะแบบประตูเปิดปิด จำนวน 3 ชุด | 45000 | อบต.บ้านหม้อ | งานสิ่ง แวดล้อม/กองสาธารณสุขฯ | [12 empty] | 6
2 | ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง - เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ขนาด 300 แอมป์ | เพื่อจัดหาเครื่องเชื่อมไฟฟ้า ขนาด 300 แอมป์ | 22000 | อบต.บ้านหม้อ | กองช่าง
3 | ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง - เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดบาร์ 11 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง | เพื่อจัดหาเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดบาร์ 11 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง | 18500 | อบต.บ้านหม้อ | กองช่าง | [12 empty] | 131600
4 | ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน - แทนตัดเหล็ก ขนาด 14 นิ้ว | เพื่อจัดหาแท่นตัดเหล็ก ขนาด 14 นิ้ว | 18500 | อบต.บ้านหม้อ | กองช่าง
5 | ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน - เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 8 นิ้ว | เพื่อจัดหาเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 8 นิ้ว | 5600 | อบต.บ้านหม้อ | กองช่าง
6 | ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 | เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 | 22000 | อบต.บ้านหม้อ | กองช่าง
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 34
แบบ ผด.02/1